УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

# Администрации КАМЕНСКОГО РАЙОНА

# ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.12.2023.                                                                                        №462/01-05

г. Каменка

Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке

к оздоровительной кампании Каменского района на 2024 год

В связи с началом детской оздоровительной кампании 2024 года и с целью обеспечения комплексной безопасности оздоровительных лагерей Каменского района, приказываю:

1.Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к оздоровительной кампании Каменского района (далее - План) на 2024 год (Приложение).

2.Руководителям подведомственных организаций:

- организовать исполнение мероприятий Плана.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                        Е.Н.Коняшкина

Приложение

к приказу Управления образования администрации

Каменского района Пензенской области

от 29.12.2023 №462/01-05

Комплексный  план  мероприятий по подготовке

к оздоровительной кампании  Каменского района  на 2024 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана оздоровительной кампании на 2024 год | Декабрь, 2023 | Управление образования администрации Каменского района |
| 2 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, ДОЛ «Берёзка», ПЛТО «Арчада» | период школьных каникул | Руководители ОО ДОЛ «Березка» ПЛТО «Арчада» |
| 3 | Разработка, согласование и корректировка документов, необходимых для открытия и функционирования лагерей | период функционирования лагерей | Руководители ОО ДОЛ «Березка» ЛТО «Арчада» |
| 4 | Организация страхования жизни и здоровья детей на период посещения лагеря | период функционирования лагерей | Руководители ОО ДОЛ «Березка» ЛТО «Арчада» |
| 5 | Комплектование лагерей педагогическими кадрами (с учётом квалификации, стажа педагогической деятельности), техническим персоналом, медицинскими работниками | до 15.03.2024 до 17.05.2024 до 18.10.2024 | Руководители ОО ДОЛ «Березка» ЛТО «Арчада» |
| 6 | Организация прохождения работниками лагерей медосмотра, психиатрического освидетельствования (для загородных лагерей) | апрель – май 2024 г. | Руководители ОО ДОЛ «Березка» ЛТО «Арчада» |
| 7 | Получение руководителями лагерей санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для оздоровительной деятельности | январь - май 2024 | Руководители ОО ДОЛ «Березка» ЛТО «Арчада» |
| 8 | Своевременное заключение контрактов на питание, договоров на медицинское обслуживание | январь 2024 – май 2024 | Директор ДОЛ «Березка» Директор ЛТО «Арчада» Управление образования |
| 9 | Обеспечение контрольно-пропускного режима | в период функционирования лагерей | Руководители ОО ЛТО «Арчада» ДОЛ «Березка» |
| 10 | Контроль за организацией питания в лагерях, соблюдением санитарно-противоэпидемиологического режима, правил личной гигиены детьми и персоналом | в период функционирования лагерей | Руководители ОО ЛТО «Арчада» ДОЛ «Березка» |
| 11 | Организация деятельности оздоровительных площадок на территории Каменского района | период школьных каникул | Руководители ОО |
| 12 | Организация работы учебно-производственных бригад | Июнь - август 2024 год | Руководители ОО |
| 13 | Организация работы по выполнению предписаний Роспотребнадзора, пожнадзора и др. служб | постоянно | Руководители ОО ДОЛ «Березка» ЛТО «Арчада» |
| 14 | Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | январь – май 2024 | Руководители ОО директор ДОЛ «Березка» директор ЛТО «Арчада» |
| 15 | Проведение тренировок по чрезвычайным ситуациям: - возникновение пожара; - угроза взрыва; - обнаружение подозрительного предмета; - получение сообщения о заложенном взрывном устройстве | январь – май 2024 | Руководители ОО ЛТО «Арчада» ДОЛ «Березка» |
| 16 | Приведение в соответствие необходимой документации по комплексной безопасности лагерей | постоянно | Руководители ОО, ЛТО «Арчада», ДОЛ «Березка» |
| 17 | Приведение в соответствие информационных стендов с указанием телефонов соответствующих служб | постоянно | Руководители ОО, ЛТО «Арчада», ДОЛ «Березка» |
| 18 | Работа со специалистами Центра занятости населения по уточнению количества учащихся для летней трудовой занятости | Январь - апрель 2024 | Руководители ОО Управление образования |
| 19 | Оказание помощи Управлению социальной защиты населения администрации Каменского района в организации отдыха детей, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации | постоянно | Руководители ОО |
| 20 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в ТЖС | Январь Март Июнь Июль Август Ноябрь | Управление образования |
| 21 | Приемка ДОЛ «Березка», ПЛТО «Арчада» | июнь 2024 | Роспотребнадзор Пожнадзор Управление образования Руководители ДОЛ «Берёзка», ПЛТО «Арчада» |
| 22 | Информирование населения о ходе оздоровительной кампании 2024 г. | январь-декабрь 2024 г. | Руководители ОО Управление образования |