**Приложение 2**

**УТВЕРЖДЕНО**

**приказом** МОУ СОШ с.Кобылкино **от 28 апреля 2023 года № 62.1**

**План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (далее – ФООП) в** МОУ СОШ с.Кобылкино

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 1 | Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО | 18 апреля  2023 | Руководитель ОО | Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со  школьным |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МОУ СОШ с.Кобылкино | 28 апреля  2023 | Администрация ОО | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФООП в МОУ СОШ с.Кобылкино |
| 3 | Формирование школьного плана-графика  мероприятий по введению ФООП на уровне ОО | 28 апреля  2023 | Администрация ОО | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной  организации |
| 4 | Организация участия руководящих  и педагогических работников  в совещаниях Министерства просвещения России по актуальным вопросам введения обновленных  ФООП (ВКС) | По графику | Администрация ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП |
| **II.Методическое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 5 | Активизация работы школьных учебно- методических объединений учителей- предметников: разработан план работы внутришкольных  методических объединений с | Апрель - декабрь 2023 | Заместители директора, руководители ШМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ориентацией на  методическую помощь педагогическим работникам в вопросах внедрения ФООП, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной  грамотности |  |  |  |
| 6 | Участие в научно-  практических конференциях, семинарах, марафонах и других образовательных  событиях по актуальным вопросам введения ФООП | Апрель-август  2023 | Администрация  ОО | Созданы условия  для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого  учителя |
| 7 | Организация включения  в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн  конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | Июнь-август  2023 | Заместители  директора, руководители ШМО | Снижена нагрузка  на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| **III.Кадровое обеспечение введения ФООП** | | | | |
| 8 | Обеспечение повышения  квалификации руководителей ОО и педагогических работников по вопросам введения ФООП | Апрель-август  2023 | Администрация  ОО | Обеспечена  готовность педагогической и управленческой команды МОУ СОШ с.Кобылкино в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП |
| **IV.Мониторинг готовности к введению ФООП** | | | | |
| 9 | Определение дефицитов и  способов их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению | Апрель-май  2023 | Администрация  ОО | Разработан и  реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП МОУ СОШ с.Кобылкино |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образовательного  процесса |  |  |  |
| 10 | Проведение  самодиагностики готовности к введению ФООП | Июль 2023 | Администрация  ОО | Проведена оценка  готовности к введению ФООП, выявлены дефициты. |
| 11 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательной организацией ФООП | Сентябрь 2023 | Администрация ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации МОУ СОШ с.Кобылкино ФООП |
| 12 | Внедрение системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП | До 30 июня  2023 | Заместители директора, руководители ШМО | Обеспечен промежуточный контроль готовности педагогов ОО к реализации ФООП |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и**  **основного общего образования** | | | | |
| 13 | Информирование общественности через  средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в МОУ СОШ с.Кобылкино | Ежемесячно | Администрация ОО | Осознание обществом прав и  возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |